## Stories
N° | Story | Priorité | Itération | Column1
1 | L'utilisateur se connecte sur l'adresse internet | 1 | 1 | OK
2 | Au lancement l’utilisateur peut entrer ses identifiants | 2 | 1 | OK
3 | L'utilisateur peut visualiser le repertoire (contacts) | 3 | 1 | OK
4 | L'utilisateur peut ajouter un contact dans le repertoire | 4 | 1 | OK
5 | L'utilisateur peut modifier un contact | 5 | 1 | OK
6 | L'utilisateur peut visualiser les chantiers existants | 6 | 2 | OK
7 | L'utilisateur peut créer un nouveau chantier | 7 | 2 | OK
8 | L'utilisateur peut attribuer des salariés au chantier | 8 | 2 | OK
9 | L'utilisateur peut visualiser et ajouter les temps de travail | 9 | 2 | OK
10 | L'utilsateur peut attribuer des encadrants au chantier | 10 | 2 | OK
11 | Jauge de progression | 11 | 2 | OK
12 | L'utilisateur peut modifier l'état du chantier | 12 | 2 | OK
13 | L'utilisateur peut filtrer les chantiers en fonction du client ou du responsable | 13 | 2 | OK
14 | L'utilisateur peut ajouter des achats sur un chantier | 14 | 2 | OK
15 | L'utilisateur peut ajouter des produits | 15 | 2 | OK
16 | Graphes des heures de travail et achats | 16 | 2 | OK
17 | L'utilisateur peut envoyer des rapports de bug | 17 | 2 | OK
18 | Importation des anciennes données | 18 | 2 | EN COURS
19 | Feuille de presentation du salarié | 19 | 3
20 | Feuille de présence du salarié | 20 | 3
21 | Taux d'absenteisme | 21 | 3
22 | Edition planning | 22 | 3
23 | Sortie du salarié/motif | 23 | 3
24 | Feuille de congé | 24 | 3
25 | L'administrateur peut créer des utilisateurs | 25 | 4
26 | L'utilisateur peut gérer un outil | 26 | 4
27 | L'utilisateur peut visualiser le niveau de carburant d'un véhicule | 27 | 4
28 | L'utilsateur peut gérer la location des véhicules | 28 | 4
29 | L'utilisateur peut attribuer un logement pour les personnes en réinsertion | 29 | 4
30 | L'utilisateur peut gérer les repas | 30 | 4